# РЪКОВОДСТВО

за

# ПИСАНЕ НА ПРОЕКТИ

# Интеракт клуб

Ръководството за писане на проекти е създадено, за да улесни Интеракт клубовете при разработването на идеите им. Основната цел е да даде кратки обяснения и разбираеми за следване насоки за стъпките при изготвяне на проектите.

Неразделна част от наръчника е бланката за писане на проекти, специално изработена за Интеракт клубовете, която всеки би могъл да използва при започване на нова инициатива. Може да бъде намерена и на сайта на Ротари Д2482 България в секцията за Интеракт (www.rotarydistrict2482.org).

Настоящият наръчник e първи по рода си и ще търпи промени във времето. Изготвен е на база лично участие в проекти, препоръки и насоки от клубове, „Ръководство за ефективни проекти“ на Ротари Интернешънъл (A Guideline to Effective Projects), „Наръчник на комитета „Служба на общността“ на Ротари Интернешънъл (Club Service Projects Committee Manual)и „Начини за обществено проучване“ на Ротари Интернешънъл(Community Assessment Tools) Наръчник на Интеракт/2009. Всички източници са налични на сайта на Ротари Д2482 България.

Успешна работа!

- преценкИ, възможности И ИЗБОР на проект.

- ПРеценки.

Оценяването на реалните нужди на обществото е в основата на успеха на всеки проект. Преди започването на проект, Интеракт клубът съвместно с Ротари клуба - спонсор е препоръчително да направят подробен анализ на проблемите в общността си и възможностите за проект, които крият, за да може най-пълно да отговори на тях.

Установени практики за запознаване с обществените проблеми са:

- проучвания;

- допитвания и анкети;

- директни срещи с представители;

- други.

- вЪЗМОЖНОСТИ.

Правилното оценяване на проблем на дадена група от обществото е предпоставка за намиране на подходящо решение. Освен да установи по какъв начин може да помогне, Интеракт клубът е необходимо да се запознае и с какви изходни ресурси разполага – човешки, финансови, професионални (да потърси съдействие от членове на спонсориращия Ротари клуб) Също така трябва да установи на каква външна помощ би могъл да разчита – било то партньорство с други организации, набиране на средства, участие на доброволци, др. Под „ресурси“ се има предвид контакти, познанства, капацитет, материална база, времева рамка и други такива в зависимост от проекта.

- ИЗБОР НА ПРОЕКТ.

Всяка година Интеракт клубовете провеждат два проекта за служене – един, който облагодетелства училището или обществото и друг, който се стреми към международно разбирателство. Тези проекти са невероятен начин Интеракт клубовете да проявяват активност в общността си, да се свързват с младежи от целия свят и да привличат нови членове.

Училищните или обществени проекти покриват широка гама така, че е полезно да фокусирате върху тях вашите усилия. Не забравяйте целите за служба, определени от вашия клуб и от спонсориращия го Ротари клуб. За да получите подкрепа за проекта на клуба изберете дейности, които са насочени към реални нужди в местната или международната общност. Помислете върху следните въпроси, когато планирате вашите дейности за служене:

- От какви услуги се нуждае нашето общество/училище?

- Съдействието на какви други обществени организации може да използва нашият Интеракт клуб?

- Може ли да си сътрудничим с нашия спонсориращ Ротари клуб или местен Ротаракт клуб при техните условия за служене? Можем ли да си сътрудничем с друг местен Интеракт клуб или клуб, който е в друга държава?

- Какъв тип проекти за обществено служене съответстват на бюджета на нашия клуб?

След като се формулира идеята за проекта, той следва да бъде представен пред спонсориращия Ротари клуб и да бъде одобрен от него.

- писане на проекта.

- Работна група.

Сформирането на работна група е първата задача при писане на проект. Препоръчително е екипът да се състои от 5-6 човека, като включва както настоящи и опитни членове, така и нови и кандидат-членове на Интеракт клуба.

- Описание на проекта.

В тази точка следва детайлно да се разпише идеята на проекта. В нея се включват всички изводи от първи етап „Преценки, възможности и избор на проект“. Обяснява се защо е избрана именно тази насока на развитие на идеята, в коя зона на фокус на Ротари Интернешънъл попада съответното предложение и защо. Накратко се описва дейността, която ще се извършва по време на изпълнение на проекта, кои са участниците, какво се цели и каква е устойчивостта му.

- цели на проекта.

Много важна част за успешното реализиране на проекта е поставянето на дългосрочни и краткосрочни измерими цели.

Дългосрочните цели обясняват какво ще е влиянието на този проект в по-далечното бъдеще, т.е. каква ще е устойчивостта му. Това е качествената промяна, която би настъпила благодарение именно на този проект. (Примери: залесяване на парк, ограмотяване на обществото, осигуряване на добри условия за живот, минутка за усмивка, ограмотяване др.)

Краткосрочните цели измерват количествени показатели за постигане на дългосрочните цели. Те служат като средство за оценяване на успеха на проекта. (Примери за такива могат да бъдат – брой засадени дървета, брой раздадени брошури, кг. опаковки ориз, брой усмихнати хора, и др. в зависимост от естеството на проекта).

Целите трябва да бъдат:

- Споделени - от всички участници в проекта;

- Постижими – на база съществуващи ресурси, средства, време;

- Измерими – на база количествен показател;

- Поставени във времева рамка;

- И най-вече предизвикателни – амбициозни и надграждащи досега постиганите резултати от клуба.

- целева група или бенефициент НА проекта

В т.4 следва да бъдат описани лицата, групите, организациите, заведенията, клубовете, заради които се прави проектът. Това са тези, които ще бъдат подпомогнати при осъществяването му. (Пример: при спортен турнир, целеви групи са участниците в него; при дарителска кампания – нуждаещите се са бенефициент).

- план-програма.

Писането на проекта включва разпределянето на отговорности и планиране на отделните стъпки от проекта. Всеки един етап следва да бъде планиран и да съдържа обяснени подробно отделните задачи за изпълнението му.

План-програмата е желателно да включва:

- Етапи, стъпки, фази или график на проекта;

- Конкретно зададени задачи за всеки етап;

- Разпределени индивидуални отговорности на всеки един член на работната група;

- Определяне на бюджет за всяка една стъпка от проекта;

- Налични ресурси и липсващи такива;

- Определяне на времето за осъществяване на проекта, както и времеви срокове по всяка от задачите по проекта;

- Очаквани резултати от проекта.

- Ресурси.

Тук е мястото работната група да направи обобщение от т.5 с каква начална информация и ресурси разполага и/или от какво има нужда за осъществяването на проекта си. Под „ресурси“ се има предвид контакти, познанства, капацитет, професионална насоченост, материална база, времева рамка и други такива в зависимост от проекта.

- бюджет.

От изключително значение за преминаване към останалите фази на проекта е правилното писане на бюджета му. Очакваните реалистични приходи и разходи по проекта следва да бъдат планирани предварително на база „План-програмата“ и „Ресурсите“, за да се избегнат непредвидени финансови затруднения. Редно е да се предвиди бюджет и за „извънредни непланирани“ разходи, около 10%.

Прозрачността и точното изчисляване на бюджета са важно качество на всеки проект. Те не само подпомагат успешното му реализиране, но и изграждат доверие в обществото и партниращите организации, което от своя страна гарантира и успешни бъдещи съвместни контакти.

- организатори на проекта.

В тази част се описват всички страни, които ще вземат участие при организирането на проекта. Това включва Интеракт клуба, инициатор на проекта, спонсориращия Ротари клуб, Ротаракт клубове, както и други Интеракт клубове и техните спонсориращи Ротари клубове, съвместно с които ще се осъществи проектът. В тази точка попадат и външните организации и компании, партньори на Интеракт клуба, които ще вземат участие в проекта.

- участници и изпълнители на проекта.

В тази точка се описват абсолютно всички изпълнители на проекта, които ще вземат активно участие – ротарианците, ангажирани пряко с проекта от спонсор Ротари клуба, доброволци, Интеракт клубове, външни организации, др. Описва се конкретно дейността на всеки един от тях.

- спонсори на проекта.

Тук следва да бъдат описани всички страни от проекта, които по някакъв начин ще спонсорират проекта, независимо от вида средства, които ще отпуснат – финансови, продуктови, др. Тук се включват отново Интеракт клуба, инициатор на проекта, спонсориращия Ротари клуб, Ротаракт клубове, Интеракт клубове в и извън Дистрикта, както и външни организации, компании, фондове и партньори, които ще бъдат съпричастни към проекта. Важно е да се опише по какъв начин точно ще спонсорират. (Пример: Ротари клуб Х ще отпусне Yлв., а компания Z ще спонсорира проекта с N-бр. сладкиши.)

- Отразяване на проекта.

За да може един проект да бъде подкрепен успешно, важно е той да има и изградена визия. За целта е нужно да се планира как ефективно да бъдат използвани Интеракт каналите – бюлетин, календар, сайт (www.rotarydistrict2482.org), социалните мрежи, др.

Освен тях, медийното пространство също предлага достатъчен брой канали за отразяване на проекта в обществото.

ПРЕДИ: При писането на проекта е редно да се помисли и да се осъществи контакт с подходящи медии. Подходящи похвати могат да бъдат:

- Предварителна кратка статия, описваща проекта;

- Рекламен клип;

- Подходящо лого на проекта;

- Рекламна информационна кампания;

- Други способи, според проекта.

ПО ВРЕМЕ: В рамките на осъществяването на проекта би могло да се предвиди информационна кампания, събиране на снимков материал, медийно отразяване, др. Желателно е да се предвиди и някакъв вид информационен знак – визуална комуникация, която да засвидетелства, че този проект е реализиран благодарение на Интеракт клуба със съдействието на спонсориращия Ротари клуб (и партниращите му програми и организации, ако има такива).

СЛЕД: След приключване на проекта, Интеракт клубът организатор със съдействието на спонсориращия Ротари клуб следва да се свърже с комитет „Връзки с обществеността“, за да се обмисли подходяща форма за отразяване му, както и да осъществи връзка отново с други канали за достигане до обществото.

ВАЖНО: При изграждането на визията на проекта и рекламните му материали задължително да се следват изискванията на Ротари Интернешънъл за публичния вид на организацията (за повече информация - комитет „Връзки с обществеността“ към Дистриктната комисия).

- равносметка на проекта.

- постигнати резултати и обобщение.

След приключване на проекта е време за отчитане на постигнатите резултати и цели. Изготвя се кратко обобщение на извършените дейности преди, по време и след проекта. Отчитат се постигнатите краткосрочни цели.

- равносметка и забележки.

На база обобщението се анализира проектът. Прави се равносметка защо са постигнати или не краткосрочни измерими цели, какво се е случило, защо се е случило по конкретния начин. Отбелязват се пропуските в проекта и възможни решения при бъдещо повторно негово реализиране. Записват се слабите и силните страни, обществения отзвук, и се дават препоръки за бъдеще къде би могъл да се подобри.

- устойчивост.

Направените равносметки, препоръки и забележки ще спомогнат за устойчивото развитие на проекта в бъдеще. Благодарение на този анализ дългосрочните му цели могат да бъдат променяни, за да отговорят на нуждите на обществото. В тази посока, тук е мястото, където Интеракт клубът би могъл да предлага дългосрочна промяна на фокуса на проекта и причините за това.